## Plan
ID | TIPO | Descripción | URL Qas | Estatus | Impacto | Impacto | URLs de Produccion
1 | Base Datos | Script.MercurioDB.DSV.001.Tablas.Secuencias.Types |  | Pendiente | Nuevo | Eliseo/Hector
2 | Base Datos | Script.MercurioDB.DSV.002.Programas |  | Pendiente | Modificados | Eliseo/Hector
3 | ServiceBUS objects | Para DSV: Solo checar que ya esten MQ: purchaseOrderSAP Topic: DSV Labels: AguardadoPagoFinalizado (con filtro de correlación) AguardandoPAgo (con filtro de correlación) FinalizaCobroDSV (con filtro de correlación) FinalizaEmpaqueDSV (con filtro de correlación) FinalizaEntregaDSV (con filtro de correlación) FinalizaReembolsoDSV (con filtro de correlación) FinalizaSurtidoDSV (con filtro de correlación) IniciaCobroDSV (con filtro de correlación) IniciaEmpaqueDSV (con filtro de correlación) IniciaEntregaDSV (con filtro de correlación) IniciaRembolsoDSV (con filtro de correlación) IniciaSurtidoDSV (con filtro de correlación) OrderMonitor (sin filtro de correlación) |  | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian/Eliseo
4 | Logic App | AguardadoPagoDSV |  | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian/Eliseo
5 | Logic App | Mercurio_DSV_Cobro |  | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian/Eliseo
6 | Logic App | Mercurio_DSV_Empaque |  | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian/Eliseo
7 | Logic App | Mercurio_DSV_Surtido |  | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian/Eliseo
8 | Logic App | DSV a pago | https://dsvapago.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
9 | Function | FinalizarSurtidoDSV | https://finalizarsurtidodsvqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
10 | Function | FinalizarEmpaqueDSV | https://finalizarempaquedsvqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
11 | Function | FinalizarEntregaDSVQa | https://finalizarentregadsvqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
12 | Function | IniciarCobroDSVQa | https://iniciarcobrodsvqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
13 | Function | VisorOrdenDSV | https://visorordendsvqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
14 | Function | Enviar confirmacion de Pago aprobado para la orden SF a Mercurio |  | Pendiente | Nuevo | Julio
15 | Function | Solicitud de Orden de Compra | https://sorianappsinterfazpoqa.azurewebsites.net/api/Crear_OrdenCompra | Pendiente | Nuevo | Julio
16 | Function | Recepcion de archivo CSV con Orden de Compra | https://sorianarmaqa.azurewebsites.net/api/RmaGet | Pendiente | Nuevo | Julio
17 | Logic App | Calendarización - proceso de recepción de CSV's con Orden de Compra |  | Pendiente | Nuevo | Juan
18 | Function | Solicitud para ingreso de mercancía al almacen | https://sorianappsinterfazpoqa.azurewebsites.net/api/Entrada_Mercancia | Pendiente | Nuevo | Julio
19 | Servicio API | Solicitud de Orden de Compra |  | Pendiente | Nuevo | Julio
20 | Servicio API | Solicitud para ingreso de mercancía al almacen |  | Pendiente | Nuevo | Julio
21 | Function | FinalizarEntregaSETC | https://finalizarentregasetcqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
22 | Function | VisorOrdenSETC | https://visorordensetcqa.azurewebsites.net/ | Pendiente | Nuevo | Bernardo/Ian
21 | Web Site | OMS Mercurio Contiene los cambios y ajustes para pantallas de DSV | https://sorianaalmacenqa.azurewebsites.net | Pendiente | Nuevo | Eliseo | https://omsmercurio.soriana.com/

## Hoja1
Orden | c_selectedUnit | c_SalesUnit | c_conversionFactor | Unidades de medida que aparecen | Se corrge
12683 | SI esta | SI esta | >0 | PZA,KG | Mercurio Bajada de Ordenes
12682 | SI esta | SI esta | >0 | PZA,KG | Mercurio Bajada de Ordenes
12759 | NO esta | SI esta | 0 | PCE | OSF
12681 | SI esta | SI esta | >0 | PZA,KG | Mercurio Bajada de Ordenes
12680 | SI esta | SI esta | >0 | PZA,KG | Mercurio Bajada de Ordenes
12758 | NO esta | SI esta | 0 | PCE | OSF
12757 | NO esta | SI esta | 0 | 32 | OSF

## Hoja2
ID | Tabla | uso | unidad de medida | cantidad
1 | OrderFacts_OrderProducts | copia testigo del mensaje XML de la orden | solicitada por cliente | cantidad en unidad base
2 | TYC_OrderProducts | Información enviada a TYC para iniciar surtido | solicitada por cliente | cantidad en unidad solicitada por el cliente
3 | SOT_OrderFulfillment_d | Información recibida desde TYC del surtido | no hay unidad de medida | Lo que se reciba de TYC
4 | OrderFacts_POSProducts | Informacion expuesta a POS | no hay unidad de medida | cantidad en unidad base
5 | OrderFacts_POSOrderSupplyDetail | Información recibida desde POS por el cobro | no hay unidad de medida | Lo que se reciba de POS
6 | OrderFacts_UE_ItemsToSupply | Detalle de la unidad de ejecución - a surtir | solicitada por cliente | cantidad en unidad base
7 | OrderFacts_UE_ItemsSupplied | Detalle de la unidad de ejecución - surtido | solicitada por cliente | cantidad en unidad base
| OrderFacts_UE_Kardex_Items | Detalle de la unidad de ejecución - surtido | solicitada por cliente | cantidad en unidad base